## 2. DIRETRIZES METODOLÓGICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PEE/GO 2027–2037 -

A elaboração do novo Plano Estadual de Educação de Goiás — PEE/GO 2027–2037 deverá ser conduzida de forma participativa, democrática, articulada e fundamentada em evidências, observando-se as seguintes diretrizes metodológicas:

### 2.1 Organização dos Grupos de Trabalho

I. Constituir Grupos de Trabalho — GTs correspondentes aos 19 objetivos do novo Plano Nacional de Educação — PNE 2026–2036.

- Definir, para cada Grupo de Trabalho, um coordenador, um vice-coordenador e um relator, com atribuições claramente estabelecidas.

- Compete à coordenação de cada GT organizar os trabalhos, marcar e conduzir as reuniões, acompanhar o cumprimento dos prazos e assegurar a sistematização e a entrega das versões produzidas.

- O relator será responsável pelo registro das discussões, pela organização das contribuições e pela consolidação dos textos elaborados pelo respectivo Grupo de Trabalho.

### 2.2 Funcionamento dos Grupos de Trabalho

I. Cada GT deverá definir previamente os dias e os horários de suas reuniões.

- Os trabalhos dos Grupos de Trabalho serão desenvolvidos no período de agosto a dezembro de 2026, conforme cronograma estabelecido pela Coordenação Gestora.

- Recomenda-se a realização de reuniões semanais, de modo a garantir regularidade, continuidade e cumprimento das etapas previstas para a elaboração das metas e estratégias relativas a cada objetivo.

- Os GTs deverão observar rigorosamente os prazos de elaboração, revisão, consulta pública e entrega das diferentes versões do documento.

V. Ao longo de todo o processo, serão realizadas reuniões da Comissão Gestora para acompanhamento, avaliação e orientação dos trabalhos desenvolvidos pelos GTs.

### 2.3 Documentos de referência

Os Grupos de Trabalho deverão utilizar como referência prioritária os seguintes documentos:

- Lei nº 15.388/2026, que institui o Plano Nacional de Educação — PNE 2026–2036;

- 4º Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Goiás;

- Relatório do 5º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação;

- Documento Final da Conferência Nacional de Educação — Conae 2024.

Outros estudos, pesquisas, diagnósticos, indicadores, legislações e documentos técnicos poderão ser utilizados, desde que contribuam para a fundamentação das metas e estratégias e estejam relacionados à realidade educacional do Estado de Goiás.

### 2.4 Participação social e consulta pública

I. Após a entrega de cada versão do PEE/GO, deverão ser promovidas audiências públicas, plenárias ou outros espaços de participação social destinados à apresentação, discussão, avaliação e aperfeiçoamento do documento.

- As audiências e plenárias poderão ser realizadas de forma presencial, híbrida ou remota, de acordo com as condições de organização e participação dos diferentes segmentos.

- Esses espaços deverão assegurar o diálogo e a escuta qualificada da sociedade civil, das comunidades educacionais, das secretarias de governo, dos municípios, dos órgãos de controle, das instituições de ensino, dos movimentos sociais e das demais entidades interessadas.

- As contribuições recebidas deverão ser registradas, analisadas e sistematizadas pelos respectivos Grupos de Trabalho, observando-se sua pertinência, viabilidade e compatibilidade com as diretrizes do novo PNE e com a realidade educacional goiana.

### 2.5 Apreciação nas regionais

I. Após a elaboração e apreciação da segunda versão do documento, o texto do novo PEE/GO 2027–2037 será encaminhado às dez regionais para análise, discussão e apresentação de contribuições.

- Cada regional deverá organizar a participação dos municípios de sua área de abrangência, garantindo a apreciação do documento e a sistematização das contribuições municipais.

- As contribuições deverão ser consolidadas em um único documento por regional e encaminhadas à Coordenação Gestora.

- Caberá à Coordenação Gestora analisar, sistematizar e incorporar as contribuições consideradas pertinentes, promovendo os ajustes necessários à versão que será submetida à Conferência Estadual de Educação.

### 2.6 Conferência Estadual de Educação

I. A Conferência Estadual de Educação será realizada após a apreciação da segunda versão do PEE/GO pelas dez regionais.

- A versão consolidada do documento será apresentada à Conferência Estadual para discussão, apreciação, proposição de alterações e votação.

- A Conferência constituirá a instância estadual de participação social e deliberação coletiva sobre o conteúdo do novo Plano Estadual de Educação de Goiás.

### 2.7 Consolidação e encaminhamento do documento final

I. Após a votação na Conferência Estadual de Educação, o documento final será encaminhado a um grupo de trabalho específico da Comissão Gestora constituído por meio de portaria.

- Esse grupo será responsável exclusivamente pela realização das correções ortográficas, gramaticais, formais e de padronização, bem como pela diagramação final do documento.

- As correções realizadas após a Conferência não poderão alterar o mérito, o conteúdo ou as deliberações aprovadas.

- Concluída a revisão final, o documento será encaminhado aos órgãos competentes para as providências administrativas e legislativas necessárias, incluindo sua submissão à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás — Alego.

## 3. ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS

### 3.1 Referência principal

A elaboração das metas e estratégias do PEE/GO 2027–2037 deverá tomar como referência principal o Plano Nacional de Educação — PNE 2026–2036.

Os 19 objetivos do novo PNE deverão orientar a estruturação do Plano Estadual, resguardando-se a necessária articulação entre as políticas educacionais nacionais e estaduais.

### 3.2 Diagnóstico da realidade educacional

Os Grupos de Trabalho deverão utilizar o 4º Relatório de Monitoramento e Avaliação do PEE/GO e o Relatório do 5º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE como fontes prioritárias de diagnóstico.

Esses documentos deverão subsidiar:

- a identificação dos avanços alcançados;

- o reconhecimento das metas não atingidas ou parcialmente alcançadas;

- a análise das desigualdades educacionais existentes;

- a identificação dos desafios de acesso, permanência, aprendizagem, inclusão, equidade, qualidade e gestão;

- a definição das prioridades educacionais para o próximo decênio.

### 3.3 Articulação entre o PNE e a realidade goiana

As metas e estratégias do PEE/GO deverão estar articuladas aos objetivos e às diretrizes do novo PNE, sem se limitarem à reprodução literal de seu conteúdo.

Cada Grupo de Trabalho deverá considerar as particularidades sociais, culturais, econômicas, territoriais e educacionais do Estado de Goiás, contemplando:

- as diferenças regionais e municipais;

- as especificidades das áreas urbanas e rurais;

- as demandas das populações indígenas, quilombolas, ciganas, do campo e de outros grupos historicamente vulnerabilizados;

- as condições das redes públicas e privadas de ensino;

- os desafios relacionados à educação básica, à educação profissional e tecnológica e à educação superior;

- a necessidade de redução das desigualdades educacionais e territoriais.

### 3.4 Formulação das metas

As metas deverão ter como parâmetro as metas previstas para o PNE (2026-2036). Uma vez que essas metas terão indicadores, elaborados pelo Inep, os quais permitirão o monitormaneto e a avaliação do alcance de cada uma delas nos Estados e nas cinco regiões do país.

Caso o GT avalie a necessária e importância de elaborar novas metas, que sejam:

I. claras e objetivas;

- mensuráveis e passíveis de monitoramento;

- temporalmente definidas, inclusive, com a possibilidade de previsão de prazos intermediários;

- compatíveis com o período de vigência do Plano;

V. fundamentadas em diagnósticos e indicadores educacionais;

- exequíveis, sem deixar de expressar os avanços necessários à educação goiana;

- orientadas pelos princípios da equidade, inclusão, qualidade social, gestão democrática e garantia do direito à educação.

Sempre que possível, as metas deverão apresentar indicadores, percentuais, prazos e referências que permitam acompanhar sua implementação e avaliar seus resultados.

### 3.5 Formulação das estratégias

As estratégias poderão ter como parâmetro algumas definidas no PNE (2026-2036).

Caso o GT avalie a pertinência de elaborar novas estratégias, essas deverão indicar os caminhos, ações, programas, políticas, mecanismos de cooperação e responsabilidades necessários ao alcance das metas.

Na elaboração das estratégias, recomenda-se:

- evitar formulações genéricas ou excessivamente abstratas;

- indicar os públicos, instituições e níveis de ensino envolvidos;

- considerar o regime de colaboração entre União, Estado e municípios;

- prever mecanismos de financiamento, acompanhamento e avaliação;

- contemplar ações voltadas à redução das desigualdades;

- assegurar coerência entre cada estratégia e a respectiva meta;

- observar a viabilidade administrativa, técnica, financeira e jurídica das proposições.

### 3.6 Coerência e integração do documento

Os Grupos de Trabalho deverão buscar coerência entre os objetivos, as metas e as estratégias, evitando:

- duplicidade de proposições;

- sobreposição de responsabilidades;

- contradições entre diferentes objetivos;

- metas sem estratégias correspondentes;

- estratégias que não contribuam diretamente para o alcance das metas.

Temas transversais, como inclusão, equidade, diversidade, financiamento, formação e valorização dos profissionais da educação, gestão democrática, avaliação, tecnologia, sustentabilidade e regime de colaboração, deverão ser tratados de forma articulada ao longo de todo o Plano.

### 3.7 Participação e fundamentação das decisões

As decisões dos Grupos de Trabalho deverão ser fundamentadas em dados, estudos, documentos oficiais e contribuições resultantes dos processos de participação social.

As propostas apresentadas deverão considerar tanto as evidências técnicas quanto as demandas expressas pela sociedade, garantindo equilíbrio entre consistência normativa, viabilidade de execução e compromisso com o direito à educação.

### 3.8 Monitoramento e avaliação

A elaboração das metas e estratégias deverá considerar, desde o início, as condições necessárias ao futuro monitoramento do PEE/GO.

Para tanto, recomenda-se que o documento:

- estabeleça indicadores de acompanhamento;

- identifique fontes de dados;

- preveja periodicidade de avaliação;

- defina instâncias responsáveis pelo monitoramento;

- favoreça a transparência e o controle social;

- possibilite a realização de avaliações periódicas e a correção de rumos durante a vigência do Plano.

Goiânia, 03 de Agosto de 2026.

Comissão Gestora do Plano Estadual de Goiás - (2027-2037)