# CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS — PEE/GO 2027–2037

## 1. Organização e funcionamento dos Grupos de Trabalho

Os Grupos de Trabalho — GTs correspondentes aos 19 objetivos do novo Plano Estadual de Educação de Goiás, com base no novo PNE (2026-2036), realizarão reuniões semanais entre os meses de agosto e dezembro de 2026.

O início das reuniões ocorrerá em agosto de 2026.

A organização das atividades de cada GT será de responsabilidade dos membros dos respectivos objetivos, com o acompanhamento e o apoio da Coordenação da Comissão Gestora.

## 2. Etapas de elaboração do PEE/GO 2027–2037

| Etapa | Período/Data | Responsáveis | Atividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Início das reuniões dos GTs | Agosto de 2026 | Coordenadores e membros dos GTs, com apoio da Coordenação da Comissão Gestora | Organização dos trabalhos e início da elaboração dos objetivos, metas e estratégias do novo PEE/GO. |
| Entrega da primeira versão dos documentos dos GTs | 18/09/2026 | Coordenação de cada GT | Entrega da primeira versão do respectivo objetivo, acompanhada de suas metas e estratégias. |
| Apreciação da primeira versão pela Comissão Gestora | Após 18/09/2026 | Comissão Gestora | Leitura prévia dos documentos e apresentação de devolutivas. |
| Realização das plenárias públicas e escutas qualificadas | 28/09 a 16/10/2026 | Coordenações dos GTs, com apoio da Coordenação da Comissão Gestora | Realização de plenárias organizadas por objetivo, com suas respectivas metas e estratégias. As atividades poderão ocorrer nos formatos presencial, híbrido ou on-line. |
| Entrega da segunda versão dos documentos dos GTs | 23/10/2026 | Coordenação de cada GT | Incorporação das contribuições recebidas durante as plenárias públicas e entrega da segunda versão à Coordenação da Comissão Gestora. |
| Consolidação dos 19 objetivos | Até 03/11/2026 | Coordenação e Comissão Gestora | Reunião dos documentos produzidos pelos 19 GTs em uma única versão do PEE/GO, contendo objetivos, metas e estratégias. |
| Encaminhamento da versão consolidada aos municípios | 03/11/2026 | Comissão Gestora | Envio do documento aos municípios, organizados em dez regionais, compostas por seus respectivos municípios. |
| Apreciação do documento pelas dez regionais | 09 a 19/11/2026 | Fórum Estadual de Educação de Goiás — FEE/GO, com apoio das coordenações dos GTs e da Comissão Gestora | Análise da versão consolidada do PEE/GO e levantamento de contribuições, proposições e ajustes. |
| Devolução das contribuições das regionais aos GTs | 23/11/2026 | FEE/GO, coordenadores e equipes dos GTs | Sistematização e encaminhamento das contribuições apresentadas pelas dez regionais aos respectivos Grupos de Trabalho. |
| Análise e incorporação das contribuições regionais | Após 23/11/2026 | Coordenadores e membros dos GTs, com apoio da Comissão Gestora | Avaliação das propostas recebidas e incorporação das contribuições consideradas pertinentes aos objetivos, metas e estratégias. |
| Conferência Estadual de Educação | 30/11 e 01/12/2026 | FEE/GO e Secretaria de Estado da Educação de Goiás — SEDUC/GO | Apresentação e apreciação do documento-síntese do PEE/GO 2027–2037. |
| Revisão integral da minuta do novo PEE/GO | 04 a 20/12/2026 | Comissão Gestora e equipes responsáveis | Revisão técnica, textual, normativa e de coerência entre os 19 objetivos, suas metas e estratégias. |
| Entrega do documento final e encaminhamento à Alego | 21/12/2026 | Comissão Gestora | Finalização do documento e encaminhamento do projeto do novo Plano Estadual de Educação à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás — Alego. |
| Tramitação legislativa do PEE/GO | Dezembro de 2026 a março de 2027 | Alego, com acompanhamento da Comissão Gestora, do FEE/GO e da SEDUC/GO | Análise, discussão e tramitação do projeto no âmbito da Assembleia Legislativa. |
| Prazo final previsto para aprovação do PEE/GO | 30/04/2027 | Assembleia Legislativa do Estado de Goiás — Alego | Aprovação do novo Plano Estadual de Educação de Goiás, com vigência prevista para o período de 2027 a 2037. |

## 3. Síntese dos principais marcos

- Agosto de 2026: início dos trabalhos dos 19 GTs;

- 18 de setembro de 2026: entrega da primeira versão;

- 28 de setembro a 16 de outubro de 2026: realização das plenárias públicas;

- 23 de outubro de 2026: entrega da segunda versão;

- 3 de novembro de 2026: encaminhamento do documento às dez regionais;

- 9 a 19 de novembro de 2026: apreciação pelas regionais;

- 23 de novembro de 2026: devolução das contribuições aos GTs;

- 30 de novembro e 01 de dezembro de 2026: Conferência Estadual de Educação;

- 4 a 20 de dezembro de 2026: revisão integral da minuta;

- 21 de dezembro de 2026: entrega do documento final e encaminhamento à Alego;

- Dezembro de 2026 a março de 2027: tramitação legislativa;

- 30 de abril de 2027: prazo final previsto para aprovação do PEE/GO.