[bookmark: Xfa6585d32818fc5281176719a4d3d2f4662f4ad]CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS — PEE/GO 2027–2037
[bookmark: Xd1e10e58183aaf7b9ede047f7ad40db68085d22]1. Organização e funcionamento dos Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalho — GTs correspondentes aos 19 objetivos do novo Plano Estadual de Educação de Goiás, com base no novo PNE (2026-2036), realizarão reuniões semanais entre os meses de agosto e dezembro de 2026.
O início das reuniões ocorrerá em agosto de 2026.
A organização das atividades de cada GT será de responsabilidade dos membros dos respectivos objetivos, com o acompanhamento e o apoio da Coordenação da Comissão Gestora.

[bookmark: etapas-de-elaboração-do-peego-20272037]2. Etapas de elaboração do PEE/GO 2027–2037
	Etapa
	Período/Data
	Responsáveis
	Atividades

	Início das reuniões dos GTs
	Agosto de 2026
	Coordenadores e membros dos GTs, com apoio da Coordenação da Comissão Gestora
	Organização dos trabalhos e início da elaboração dos objetivos, metas e estratégias do novo PEE/GO.

	Entrega da primeira versão dos documentos dos GTs
	18/09/2026
	Coordenação de cada GT
	Entrega da primeira versão do respectivo objetivo, acompanhada de suas metas e estratégias.

	Apreciação da primeira versão pela Comissão Gestora
	Após 18/09/2026
	Comissão Gestora
	Leitura prévia dos documentos e apresentação de devolutivas.

	Realização das plenárias públicas e escutas qualificadas
	28/09 a 16/10/2026
	Coordenações dos GTs, com apoio da Coordenação da Comissão Gestora
	Realização de plenárias organizadas por objetivo, com suas respectivas metas e estratégias. As atividades poderão ocorrer nos formatos presencial, híbrido ou on-line.

	Entrega da segunda versão dos documentos dos GTs
	23/10/2026
	Coordenação de cada GT
	Incorporação das contribuições recebidas durante as plenárias públicas e entrega da segunda versão à Coordenação da Comissão Gestora.

	Consolidação dos 19 objetivos
	Até 03/11/2026
	Coordenação e Comissão Gestora
	Reunião dos documentos produzidos pelos 19 GTs em uma única versão do PEE/GO, contendo objetivos, metas e estratégias.

	Encaminhamento da versão consolidada aos municípios
	03/11/2026
	Comissão Gestora
	Envio do documento aos municípios, organizados em dez regionais, compostas por seus respectivos municípios.

	Apreciação do documento pelas dez regionais
	09 a 19/11/2026
	Fórum Estadual de Educação de Goiás — FEE/GO, com apoio das coordenações dos GTs e da Comissão Gestora
	Análise da versão consolidada do PEE/GO e levantamento de contribuições, proposições e ajustes.

	Devolução das contribuições das regionais aos GTs
	23/11/2026
	FEE/GO, coordenadores e equipes dos GTs
	Sistematização e encaminhamento das contribuições apresentadas pelas dez regionais aos respectivos Grupos de Trabalho.

	Análise e incorporação das contribuições regionais
	Após 23/11/2026
	Coordenadores e membros dos GTs, com apoio da Comissão Gestora
	Avaliação das propostas recebidas e incorporação das contribuições consideradas pertinentes aos objetivos, metas e estratégias.

	Conferência Estadual de Educação
	30/11 e 01/12/2026
	FEE/GO e Secretaria de Estado da Educação de Goiás — SEDUC/GO
	Apresentação e apreciação do documento-síntese do PEE/GO 2027–2037.

	Revisão integral da minuta do novo PEE/GO
	04 a 20/12/2026
	Comissão Gestora e equipes responsáveis
	Revisão técnica, textual, normativa e de coerência entre os 19 objetivos, suas metas e estratégias.

	Entrega do documento final e encaminhamento à Alego
	21/12/2026
	Comissão Gestora
	Finalização do documento e encaminhamento do projeto do novo Plano Estadual de Educação à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás — Alego.

	Tramitação legislativa do PEE/GO
	Dezembro de 2026 a março de 2027
	Alego, com acompanhamento da Comissão Gestora, do FEE/GO e da SEDUC/GO
	Análise, discussão e tramitação do projeto no âmbito da Assembleia Legislativa.

	Prazo final previsto para aprovação do PEE/GO
	30/04/2027
	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás — Alego
	Aprovação do novo Plano Estadual de Educação de Goiás, com vigência prevista para o período de 2027 a 2037.



[bookmark: síntese-dos-principais-marcos]3. Síntese dos principais marcos
· Agosto de 2026: início dos trabalhos dos 19 GTs;
· 18 de setembro de 2026: entrega da primeira versão;
· 28 de setembro a 16 de outubro de 2026: realização das plenárias públicas;
· 23 de outubro de 2026: entrega da segunda versão;
· 3 de novembro de 2026: encaminhamento do documento às dez regionais;
· 9 a 19 de novembro de 2026: apreciação pelas regionais;
· 23 de novembro de 2026: devolução das contribuições aos GTs;
· 30 de novembro e 01 de dezembro de 2026: Conferência Estadual de Educação;
· 4 a 20 de dezembro de 2026: revisão integral da minuta;
· 21 de dezembro de 2026: entrega do documento final e encaminhamento à Alego;
· Dezembro de 2026 a março de 2027: tramitação legislativa;
· 30 de abril de 2027: prazo final previsto para aprovação do PEE/GO.
